## Hoja1 (2)
A | A1) | [5 empty] | * | Semana en curso
| A2) | [6 empty] | Actividad Inconclusa
| A3) | [6 empty] | Actividad Concluida
B | B1) | [6 empty] | Actividad Parcialmente Concluida
| B2) | [6 empty] | Revisión
B3)
C | C1)
C2)
D | D1)
D2)
E | E1)
E2)
E3)
F | F1)
F2)
G | G1)
| REV. | 5 | 19 | 16 | 10 | 28 |  | 14
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
19 4 18 1 15 29 13 27 10 14 28 12
*
Nombre del sistema:
Realizado por: Vicente Guerra Orozco
Versión: 1.0
Fecha: 10/05/2024 Hoja: __1__ de __1__
PLANEACIÓN
Identificación de problemas, oportunidades y objetivos.
A1) Entrevista
A2) Elaboración de factibilidad técnica.
A3) Recopilar información para la factibilidad Económica.
Determinación de los requerimientos de información.
B1) Entrevistas
B2) Factibilidad Económica.
B3) Documentar los resultados.
.
Desarrollo y documentación del software
E1) Desarrollo del software original.
E2) Programación del software
E3) Documentación del Software
Análisis de las necesidades del sistema
C1) Analizar el sistema para determinar los requerimientos.
C2) Propuestas del sistema.
Diseño del sistema recomendado
D1) Elaboración de diseño lógico.
D2) Elaboración de diseño físico
CONGRESO2025
SIMBOLOGÍA

## 2025
A | A1) |  |  |  | * | Semana en curso
| A2) |  |  |  |  | Actividad Inconclusa
| A3) |  |  |  |  | Actividad Concluida
B | B1) |  |  |  |  | Actividad Parcialmente Concluida
| B2) |  |  |  |  | Revisión | PREGUNTAS
| B3) | [5 empty] | DIP, FINANCIEROS, CONTROL ESCOLAR
C | C1) | [5 empty] | FORMA PARA AUTOMATIZAR LA ENTREGA DE KIT
C2)
D | D1)
D2)
E1)
E2)
E3)
F | F1)
F2)
G | G1)
| REV. | 19 | 29 | 14 |  | 11
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
17 24 3 10 7 21 5 11
*
Nombre del sistema:
Realizado por: Vicente Guerra Orozco, Charly Michel Vasquez Villalobos, Eduardo Vizarretea Sibaja
Versión: 1.0
Fecha: 17-02-2025 Hoja: __1__ de __1__
PLANEACIÓN
Identificación de problemas, oportunidades y objetivos.
A1) Entrevista
A2) Elaboración de factibilidad técnica.
A3) Recopilar información para la factibilidad Económica.
Determinación de los requerimientos de información.
B1) Entrevistas
B2) Factibilidad Económica.
B3) Documentar los resultados.
Desarrollo y documentación del software
E1) Desarrollo del software original.
E2) Programación del software
E3) Documentación del Software
Implementación del Sistema
F1) Entrega
Análisis de las necesidades del sistema
C1) Analizar el sistema para determinar los requerimientos.
C2) Propuestas del sistema.
Diseño del sistema recomendado
D1) Elaboración de diseño lógico.
D2) Elaboración de diseño físico
LOS CHIMICHANGAS
SIMBOLOGÍA